## Sheet1
Agile Project Plan
Project Name | Project Luna
Project Manager | Dimo Popov
Project Deliverable | Simulation softoware
Scope Statement
Start Date | 2018-03-09
End Date | 2018-06-25
Overall Progress | 0%
Task Name | Responsible | Start | End | Days | Status
Iteration 1 | Open Source | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 20 | Incomplete
Design document | Dimo ,Dimitar | 2018-03-09 | 2018-03-22 | 13 | Incomplete
Test plan | Petar, Nikolay | 2018-03-09 | 2018-03-22 | 13 | Incomplete
Final URS | Kevin, Xiangkuan | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 20 | Incomplete
Proof of concept | All | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 20 | Incomplete
Source code of proof of concept | All | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 20 | Incomplete
Updated version of work division report | Dimo | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 20 | Incomplete
Final version of plan for iteration 2 / Design document/Test Plan/URS | All | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 20 | Incomplete
Iteration 2
Iteration 3
Formulas:
Start = [Start, row below]